## Sheet1
GENG4411 Engineering Research Project
ID | Task Name | Start | End | Days | 2026 Semester 2 | [12 empty] | Exam Period |  |  | Semester Break |  | Vacation | [5 empty] | Semester Break | [6 empty] | 2027 Semester 1 | [12 empty] | Exam Period
[5 empty] | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Study Break | Wk7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Exam | Exam | Exam | Break | Break | Vacation | Vacation | Vacation | Vacation | Vacation | Vacation | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Break | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Exam | Exam | Exam
[5 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21
Thesis Semester 1
1 | Literature Review | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 61
2 | Simulation Setup (Gazebo/PX4 SITL) | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 15
3 | Hardware Selection | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 22
4 | ◆ Progress Report | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 |  |  |  |  | ◆
5 | Pre-Existing Dataset Augmentation | 2026-08-17 | 2026-09-07 | 22
6 | Aerial Dataset Collection | 2026-08-31 | 2026-10-05 | 36
7 | Candidate Detector Model Evaluation | 2026-08-17 | 2026-11-06 | 82 | [18 empty] | `
8 | Candidate VLM Evaluation | 2026-08-24 | 2026-11-09 | 78
9 | MVP Drone Assembly | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 33
10 | ◆ Project Proposal | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | [8 empty] | ◆
Thesis Semester 2
11 | Pipeline Integration and Evaluation | 2026-10-19 | 2027-03-01 | 134 | bar: 2027 Semester 1 Wk 1 to 2027 Semester 1 Wk 2
12 | Multi Drone Coordination (Simulation) | 2027-03-01 | 2027-05-10 | 71 | bar: 2027 Semester 1 Wk 2 to 2027 Semester 1 Wk 7
13 | ◆ Written Progress Report | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | [38 empty] | ◆
14 | Field Trials | 2027-03-08 | 2027-05-17 | 71 | bar: 2027 Semester 1 Wk 3 to 2027 Semester 1 Wk 7
15 | Results Analysis and Thesis Write Up | 2027-03-29 | 2027-05-24 | 57 | bar: 2027 Semester 1 Wk 6 to 2027 Semester 1 Wk 7
16 | ◆ Final Thesis Submission | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 1 | [44 empty] | ◆
17 | Oral Defence | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 15